## Lees mij
Meta-advertenties decembercampagne "Buddy houdt het lijstje bij": planning
Wat is dit
Het schema, de advertentielijst, het meetplan en de rekensom bij december/META-ADS-PLAN.md. Het plan legt het waarom uit, dit bestand rekent en houdt bij.
Zo gebruik je het
1. Zet in 'Instellingen' de echte pot (cel B4). Alle dagbudgetten in 'Kalender' en de rekensom passen zich aan.
2. Gele cellen met blauwe tekst zijn invoer. Zwarte cellen zijn formules: niet overschrijven.
3. 'Advertenties': vul per advertentie uitgegeven bedrag, landingspaginaweergaven, starts en aankopen in. Kolom 'Beslissing' geeft de regel uit het plan.
4. 'Meetplan': vul elke maandag de weekcijfers in (Meta 7 dagen klik, GA4 en Mollie/Supabase naast elkaar, nooit optellen).
5. 'Preflight': alle regels groen voor de eerste euro wordt uitgegeven.
Aannames die ik niet kon controleren (vervang ze zodra je het weet)
- Pot december: EUR 400 van het masterplan-budget van EUR 508. De rest (EUR 108) is bedoeld voor de zorgpremie-test van 12 november. Werkelijke bestedingen tot nu toe zijn onbekend.
- Standard EUR 3,49 incl. btw per maand (21 % btw). Brutomarge 85 % is een aanname (Mollie-kosten, hosting): echte marge ontbreekt.
- EUR 15 per 'Start aanmelding' komt uit het masterplan (minstens 1 checkout per EUR 15). Checkout naar betaald 35 % is een aanname.
- Er is geen Meta-benchmark voor dit account gebruikt: de Pixel heeft nog geen aankopen. Alles wat 'verwachting' heet, is een gevoeligheidsrekening en geen voorspelling.
- Referral-budget is alleen vrijgegeven bij 20 of meer klanten (cel B14). Staat op Nee: dat budget gaat dan naar retargeting.
Bronnen
Campagnebestand (Untitled.md), changelog BetaalBuddy van 19 oktober 2026 (masterplan, Clarity- en GA4-cijfers), de ads-skills (Meta Andromeda-playbook, Meta decision system).

## Instellingen
Instellingen en budgetverdeling
Gele cellen met blauwe tekst zijn invoer. Bedragen in euro.
Pot december (EUR) | 400 | Aanname: EUR 508 masterplan min EUR 108 voor de test van 12 nov. Vervang door het echte restbudget.
Prijs Standard per maand incl. btw (EUR) | 3.49 | Campagnebestand: alleen Standard noemen.
Btw | 21% | Nederlands standaardtarief.
Opbrengst per maand excl. btw (EUR) | 2.8843 | Formule: prijs / (1 + btw).
Brutomarge op abonnement | 85% | AANNAME: Mollie-kosten per betaling en hosting zijn niet verwerkt. Echte marge ontbreekt.
Doel: kosten per 'Start aanmelding' (EUR) | 15 | Masterplan: minstens 1 checkout per EUR 15. Dit is het anker voor alle beslisregels.
Max kosten per echte bezoeker (EUR) | 1.5 | Masterplan-toets per twee weken.
Min. link-CTR | 0.8% | Masterplan-toets per twee weken.
Min. hook rate (3-seconden-weergaven / vertoningen) | 30% | Campagnebestand: organisch meer dan 30 % kijkt 3 seconden. Zelfde drempel voor de betaalde hooktest.
Checkout naar betaald | 35% | AANNAME. Wordt na de eerste 10 checkouts vervangen door de echte waarde.
Referral vrijgegeven? (20+ klanten) | Nee | Ja/Nee. Bij Nee gaat het referral-budget naar retargeting.
Verdeling pot over lagen | Aandeel | Bedrag
Bereik (TOFU) | 65% | 260 | Campagnebestand: 60 / 25 / 15. Afwijking uitgelegd in het plan (sectie 5).
Retargeting (BOFU) | 27% | 108
Doorverwijzen (voorwaardelijk) | 8% | 32
Controle: som is 100 % | 100%
Effectieve potten | Bedrag
Bereik | 260
Retargeting (incl. niet vrijgegeven referral) | 140
Doorverwijzen | 0
Totaal (moet gelijk zijn aan de pot) | 400 | OK
Fasen en budgetritme
Fase | Start | Eind | Bereik start | Bereik eind | RT start | RT eind | Ref start | Ref eind | Aandeel bereik | Aandeel RT | Aandeel ref | Bereik EUR | RT EUR | Ref EUR | Bereik / dag | RT / dag | Ref / dag
F0 Voorbereiding | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F1 Na Black Friday en lijstjestijd | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 28% | 10% | 0% | 72.8 | 14 | 0 | 10.4 | 3.5 | 0
F2 Volle agenda | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 26% | 25% | 0% | 67.6 | 35 | 0 | 9.6571 | 5 | 0
F3 Vriendenweek en eindsprint | 2026-12-14 | 2026-12-19 | 2026-12-14 | 2026-12-19 | 2026-12-14 | 2026-12-19 | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 21% | 35% | 100% | 54.6 | 49 | 0 | 9.1 | 8.1667 | 0
F4 Kerst (na het doel van 19 dec) | 2026-12-20 | 2026-12-25 | 2026-12-20 | 2026-12-22 | 2026-12-20 | 2026-12-25 | 2026-12-20 | 2026-12-25 | 4% | 15% | 0% | 10.4 | 21 | 0 | 3.4667 | 3.5 | 0
F5 Januari klaarzetten | 2026-12-26 | 2027-01-04 | 2026-12-26 | 2027-01-04 | 2026-12-26 | 2027-01-04 | 2026-12-26 | 2027-01-04 | 21% | 15% | 0% | 54.6 | 21 | 0 | 5.46 | 2.1 | 0
Controle: aandelen per laag | [8 empty] | 100% | 100% | 100%
Totaal fasebudget | [11 empty] | 260 | 140 | 0
Elke laag moet op 100 % uitkomen (J36 t/m L36).

## Kalender
Dag-voor-dag schema 23 november t/m 4 januari
Budgetten komen uit 'Instellingen' (pot en verdeling). Organisch volgt de postplanning van het campagnebestand.
Datum | Dag | Fase | Organisch (campagnebestand) | Betaald: wat gebeurt er | Bereik EUR | RT EUR | Ref EUR | Totaal EUR | Cumulatief EUR | % pot | Ritme | Checkpoint of opmerking
2026-11-23 | ma | F0 Voorbereiding | Nog geen feedpost. Story-reeks start 1 dec. | Poortcheck G1: audiences aangemaakt, concepten ingediend voor review, testbetaling in de Instagram-browser. Geen uitgaven. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Beslisdag | Go/No-go-moment 1
2026-11-24 | di | F0 Voorbereiding | - | Advertenties en retargeting-concepten gepauzeerd klaarzetten zodat Meta ze kan beoordelen (review kan 24 uur duren). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2026-11-25 | wo | F0 Voorbereiding | - | Pixel en CAPI-eindtest: echte testbetaling op iOS en Android, daarna Test Events controleren. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Lanceerdag
2026-11-26 | do | F0 Voorbereiding | - | UTM-linkcheck, GA4-filter intern verkeer, uitgavenlimiet op het advertentieaccount gelijk aan de pot. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2026-11-27 | vr | F0 Voorbereiding | - | Black Friday: niet adverteren (veiling duurder, funnel nog onbewezen). Laatste Go/No-go voor 30 nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Schaaldag | Go/No-go-moment 2
2026-11-28 | za | F0 Voorbereiding | #1 Eén dag gekocht, negen dagen betalen (Reel) | Alleen meten: weergaven en 3-seconden-kijkers van de organische Reel. Geen budget. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2026-11-29 | zo | F0 Voorbereiding | - | Organische cijfers #1 verzamelen. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2026-11-30 | ma | F1 Na Black Friday en lijstjestijd | - | BESLISDAG. Lees #1 (48 uur organisch). Start Bereik-campagne (Test, CBO) met A1. Controleer dat de retargeting-doelgroepen minstens 100 mensen tellen. | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 10.4 | 2.6% | Beslisdag | Start betaald
2026-12-01 | di | F1 Na Black Friday en lijstjestijd | #2 De adventskalender (Reel). Story-deurtje 1 (dagelijks t/m 24 dec) | A2 (hero) in review. Organische proef van de Reel loopt. | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 20.8 | 5.2%
2026-12-02 | wo | F1 Na Black Friday en lijstjestijd | #4 Het Buddy-rijm (carrousel, alleen organisch) | LANCEERDAG. A2 (Advent-Reel) en A3 (Sint) naar de Test-campagne. Maximaal 3 advertenties tegelijk. | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 31.2 | 7.8% | Lanceerdag
2026-12-03 | do | F1 Na Black Friday en lijstjestijd | #3 Sint heeft zijn boek (Reel). #6 Brief van de maker (static) | Retargeting start: B1 (Brief van de maker) met laag budget om de pool te voeden. | 10.4 | 3.5 | 0 | 13.9 | 45.1 | 11.28%
2026-12-04 | vr | F1 Na Black Friday en lijstjestijd | Story-deurtje | SCHAALDAG. Dag-3 hook rate van A1, A2 en A3 lezen. Frequentie controleren. Nog geen budgetverhoging. | 10.4 | 3.5 | 0 | 13.9 | 59 | 14.75% | Schaaldag
2026-12-05 | za | F1 Na Black Friday en lijstjestijd | Pakjesavond. Story-deurtje | A3 (Sint) stopt om 23:59: thema verloopt. | 10.4 | 3.5 | 0 | 13.9 | 72.9 | 18.22%
2026-12-06 | zo | F1 Na Black Friday en lijstjestijd | #5 Lijstjesmaand (carrousel) | CHECKPOINT: 27 betaald. Loopt het achter, dan schuift budget van bereik naar retargeting (max 20 % van het weekbudget). | 10.4 | 3.5 | 0 | 13.9 | 86.8 | 21.7% |  | Checkpoint 27 betaald
2026-12-07 | ma | F2 Volle agenda | Story-deurtje | BESLISDAG en toets per twee weken 1. Dag-7-check per advertentie (eerlijk aandeel, CTR, kosten per bezoeker). A1 stopt. Eerste winnaar naar de Scaling-campagne. | 9.6571 | 5 | 0 | 14.6571 | 101.4571 | 25.36% | Beslisdag | Toets 1
2026-12-08 | di | F2 Volle agenda | #9 €3,49 rust (retargeting-ad) | B2 (€3,49 rust) live naast B1. | 9.6571 | 5 | 0 | 14.6571 | 116.1143 | 29.03%
2026-12-09 | wo | F2 Volle agenda | #8 Aftellen naar 31 december, deel 1 (Story) | LANCEERDAG. Zorgverzekering-feiten van idee 8 gecontroleerd? Pas daarna publiceren. Nieuwe test voorbereiden voor het vrijgekomen slot. | 9.6571 | 5 | 0 | 14.6571 | 130.7714 | 32.69% | Lanceerdag | Feiten idee 8 controleren
2026-12-10 | do | F2 Volle agenda | #7 De volle decemberagenda (Reel) | Organische proef #7 (24 uur). Geen wijziging in lopende advertenties. | 9.6571 | 5 | 0 | 14.6571 | 145.4286 | 36.36%
2026-12-11 | vr | F2 Volle agenda | Story-deurtje | SCHAALDAG. A4 (Agenda) live in Test. Winnaars maximaal +20 %. Is de kosten per start na een stap meer dan 1,5x het doel, dan direct 20 tot 30 % terug. | 9.6571 | 5 | 0 | 14.6571 | 160.0857 | 40.02% | Schaaldag
2026-12-12 | za | F2 Volle agenda | Story-deurtje | - | 9.6571 | 5 | 0 | 14.6571 | 174.7429 | 43.69%
2026-12-13 | zo | F2 Volle agenda | Story-deurtje | - | 9.6571 | 5 | 0 | 14.6571 | 189.4 | 47.35%
2026-12-14 | ma | F3 Vriendenweek en eindsprint | #12 Vriend mee de feestdagen door (Reel) | BESLISDAG. Referral-poort: zijn er 20 of meer klanten? Ja: zet B14 op Ja en start R1 op dinsdag. Nee: budget gaat naar retargeting. | 9.1 | 8.1667 | 0 | 17.2667 | 206.6667 | 51.67% | Beslisdag | Referral-poort
2026-12-15 | di | F3 Vriendenweek en eindsprint | #11 De kerstkaart van Buddy (static en Story) | R1 (Vriend mee) live, alleen bij Ja op de referral-poort. | 9.1 | 8.1667 | 0 | 17.2667 | 223.9333 | 55.98%
2026-12-16 | wo | F3 Vriendenweek en eindsprint | #8 Aftellen naar 31 december, deel 2 (Story) | LANCEERDAG. Verversing: nieuwe uitvoeringen van het winnende concept (Advent-statics deurtje 3, 9, 14) tegen vermoeidheid. Nooit een draaiende ad aanpassen. | 9.1 | 8.1667 | 0 | 17.2667 | 241.2 | 60.3% | Lanceerdag
2026-12-17 | do | F3 Vriendenweek en eindsprint | Story-deurtje | - | 9.1 | 8.1667 | 0 | 17.2667 | 258.4667 | 64.62%
2026-12-18 | vr | F3 Vriendenweek en eindsprint | #10 Kersttafel-bingo (static) | SCHAALDAG. A5 (Bingo) live t/m 22 dec. Laatste dag met nieuwe bereik-uitgaven die nog meetellen voor 19 dec. | 9.1 | 8.1667 | 0 | 17.2667 | 275.7333 | 68.93% | Schaaldag
2026-12-19 | za | F3 Vriendenweek en eindsprint | Story-deurtje | CHECKPOINT: 35 betaald. Daarna alleen nog retargeting en A5. | 9.1 | 8.1667 | 0 | 17.2667 | 293 | 73.25% |  | Checkpoint 35 betaald
2026-12-20 | zo | F4 Kerst (na het doel van 19 dec) | Story-deurtje | Alleen A5 en retargeting. CPM-check: duurder dan in week 2? Dan geen extra bereik. | 3.4667 | 3.5 | 0 | 6.9667 | 299.9667 | 74.99%
2026-12-21 | ma | F4 Kerst (na het doel van 19 dec) | Story-deurtje | BESLISDAG en toets per twee weken 2. Alles lezen. Besluit over het januari-budget op basis van kosten per betaalde abonnee. | 3.4667 | 3.5 | 0 | 6.9667 | 306.9333 | 76.73% | Beslisdag | Toets 2
2026-12-22 | di | F4 Kerst (na het doel van 19 dec) | Story-deurtje | A5 (Bingo) stopt om 23:59. | 3.4667 | 3.5 | 0 | 6.9667 | 313.9 | 78.47%
2026-12-23 | wo | F4 Kerst (na het doel van 19 dec) | #8 Aftellen naar 31 december, deel 3 (Story). Story-deurtje | A2 (Advent) stopt om 23:59: laatste deurtje is morgen. | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 317.4 | 79.35% | Lanceerdag
2026-12-24 | do | F4 Kerst (na het doel van 19 dec) | Story-deurtje 24 (feestdagenwens) | Geen wijzigingen. Retargeting loopt op laag budget. | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 320.9 | 80.23% | Schaaldag | Kerstavond
2026-12-25 | vr | F4 Kerst (na het doel van 19 dec) | - | Geen wijzigingen. | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 324.4 | 81.1% |  | Eerste kerstdag
2026-12-26 | za | F5 Januari klaarzetten | #13 Januari staat al klaar (carrousel) | A6 (Januari-carrousel) live in Test. | 5.46 | 2.1 | 0 | 7.56 | 331.96 | 82.99%
2026-12-27 | zo | F5 Januari klaarzetten | - | - | 5.46 | 2.1 | 0 | 7.56 | 339.52 | 84.88%
2026-12-28 | ma | F5 Januari klaarzetten | #14 Die rare week (static) | BESLISDAG. Dag-3-cijfers A6: hook rate en CTR. Frequentie controleren. | 5.46 | 2.1 | 0 | 7.56 | 347.08 | 86.77% | Beslisdag
2026-12-29 | di | F5 Januari klaarzetten | - | - | 5.46 | 2.1 | 0 | 7.56 | 354.64 | 88.66%
2026-12-30 | wo | F5 Januari klaarzetten | #15 Aftellen naar 2027 (Reel, alleen organisch) | LANCEERDAG. A7 (Voornemen) voorbereiden: eerst 24 uur organisch laten lopen. | 5.46 | 2.1 | 0 | 7.56 | 362.2 | 90.55% | Lanceerdag
2026-12-31 | do | F5 Januari klaarzetten | #15 Aftellen naar 2027 (Reel) | Geen wijzigingen op oudejaarsavond. | 5.46 | 2.1 | 0 | 7.56 | 369.76 | 92.44% | Schaaldag | Oud en nieuw
2027-01-01 | vr | F5 Januari klaarzetten | #16 Een voornemen in 30 seconden (Reel en Story) | Geen wijzigingen (feestdag). | 5.46 | 2.1 | 0 | 7.56 | 377.32 | 94.33% |  | Nieuwjaarsdag
2027-01-02 | za | F5 Januari klaarzetten | - | A7 (Voornemen) live: vervangt de zwakste bereik-ad. | 5.46 | 2.1 | 0 | 7.56 | 384.88 | 96.22%
2027-01-03 | zo | F5 Januari klaarzetten | - | - | 5.46 | 2.1 | 0 | 7.56 | 392.44 | 98.11%
2027-01-04 | ma | F5 Januari klaarzetten | - | BESLISDAG en eindread. Lessenbestand bijwerken. Besluit over doorgaan met het restbudget. | 5.46 | 2.1 | 0 | 7.56 | 400 | 100% | Beslisdag | Einde campagne
|  |  |  | Totaal | 260 | 140 | 0 | 400 | = pot

## Advertenties
Advertentielijst en beslissing per advertentie
Teksten komen uit de Ads Manager-secties van de documenten in december/. Vul de blauwe kolommen M t/m P in; Q en R rekenen.
Advertentienaam (utm_content) | Idee | Laag | Campagne | Bestanden (composities) | Start | Eind | Voorwaarde of poort | Primaire tekst (max 125) | Kop (max 40) | Knop | Status | Uitgegeven EUR | LP-weergaven | Starts aanmelding | Aankopen | Kosten per start | Beslissing
DEC01-Pakketjes-Reel | 1 | Bereik | TOFU-Test | DEC01-Pakketjes-Reel (9:16), DEC01-Pakketjes-Feed (4:5) | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Alleen nadat #1 organisch 8.000+ weergaven en meer dan 30 % 3-seconden-kijkers haalde, of de betaalde hooktest (dag 3) 30 % haalt. Thema verloopt na Black Friday. | Eén dag shoppen, negen dagen betalen. Stuur de betaalmails door en Buddy geeft je seintjes. | Stuur ze door en geniet van je spullen. | Aanmelden | Klaar |  |  |  |  | - | Nog niet gestart
DEC02-Advent-Reel | 2 | Bereik | TOFU-Test, daarna TOFU-Scale | DEC02-Advent-Reel (9:16), DEC02-Advent-Feed (4:5); verversing: DEC02-Advent-Story-03, -09, -14 als statics | 2026-12-02 | 2026-12-23 | Hero. Zelfde poort als hierboven. Statics als verversing vanaf 16 dec (nooit een draaiende ad aanpassen). | Niet elk deurtje is chocola. Buddy zet je rekeningen in je agenda, met een seintje 7 en 2 dagen vooraf. | Buddy houdt het lijstje bij | Aanmelden | Klaar |  |  |  |  | - | Nog niet gestart
DEC03-Sint-Reel | 3 | Bereik | TOFU-Test | DEC03-Sint-Reel (9:16), DEC03-Sint-Feed (4:5) | 2026-12-02 | 2026-12-05 | Korte vlucht tot Pakjesavond (5 dec). Wordt niet op kosten per start beoordeeld: te weinig tijd. Alleen hook rate en CTR. | Sint heeft zijn grote boek. Jij hebt Buddy: stuur een rekening door en hij zet de datum in je agenda. | Jij hebt Buddy. | Aanmelden | Klaar |  |  |  |  | - | Nog niet gestart
DEC07-Agenda-Reel | 7 | Bereik | TOFU-Test | DEC07-Agenda-Reel (9:16), DEC07-Agenda-Feed (4:5) | 2026-12-11 | 2026-12-19 | 24 uur organische proef na post op 10 dec. | Je agenda zit vol. Stuur je rekening door: Buddy zet de datum erin, met seintje 7 en 2 dagen vooraf. | Vol? Buddy maakt nog plek. | Aanmelden | Klaar |  |  |  |  | - | Nog niet gestart
DEC10-Bingo | 10 | Bereik | TOFU-Test | DEC10-Bingo (1080x1350 static) | 2026-12-18 | 2026-12-22 | Goedkope statics-volume. Laatste bereik-ad vóór kerst. | Kersttafel-bingo. Het middenvak vult Buddy voor je in: "Ja, staat in mijn agenda." | Kersttafel-bingo | Meer informatie | Klaar |  |  |  |  | - | Nog niet gestart
DEC13-Januari-Carrousel | 13 | Bereik | TOFU-Test | DEC13-Januari-1 t/m -6 (carrousel 1080x1350) | 2026-12-26 | 2027-01-04 | Laagste CPM verwacht in januari: hypothese, meten. | Zorgpremie, termijnen, jaarabonnementen: in januari komt er veel tegelijk. Zet je rekeningen nu klaar. | Januari staat al klaar | Aanmelden | Klaar |  |  |  |  | - | Nog niet gestart
DEC16-Voornemen-Reel | 16 | Bereik | TOFU-Test | DEC16-Voornemen-Reel (9:16), DEC16-Voornemen-Feed (4:5) | 2027-01-02 | 2027-01-04 | Eerst 24 uur organisch (post 1 jan). De 30-secondenclaim moet eerst gecontroleerd zijn. | Sporten 3 %, eerder naar bed 0 %. Eén mail doorsturen haal je wél in 30 seconden: rekeningen op tijd. | Het voornemen van 30 seconden | Aanmelden | Klaar |  |  |  |  | - | Nog niet gestart
DEC06-Brief | 6 | Retargeting | RT | DEC06-Brief (static 1080x1350) | 2026-12-03 | 2026-12-31 | Alleen voor sitebezoekers en video-kijkers van de laatste 30 dagen. Vertrouwen is de eerste bezwaren-ad. | Ik ben Rick, maker van Betaalbuddy. Geen bankkoppeling, geen inbox-toegang. Jij stuurt door, Buddy let op de datum. | Een brief van de maker | Meer informatie | Klaar |  |  |  |  | - | Nog niet gestart
DEC09-Rust | 9 | Retargeting | RT | DEC09-Rust (static 1080x1350) | 2026-12-08 | 2026-12-31 | Prijs alleen hier (Standard). Geen '30 dagen geld terug' tenzij besluit 1 uit het masterplan staat. | Standard kost €3,49 per maand. Stuur een rekening door en Buddy zet het seintje in je agenda. | Rust in december, €3,49 | Meer informatie | Klaar |  |  |  |  | - | Nog niet gestart
DEC12-Vriend-Reel | 12 | Doorverwijzen | REF (voorwaardelijk) | DEC12-Vriend-Reel (9:16), DEC12-Vriend-Feed (4:5) | 2026-12-15 | 2026-12-19 | Alleen bij 20+ klanten (Instellingen B14 = Ja). Doelgroep: volgers, klanten en betrokken kijkers. Voorwaarden van de werf-aanbieding op de instappagina. | Die ene vriend onder de enveloppen? Stuur hem je link. Wordt hij lid, dan krijg jij een maand gratis. | Vriend mee de feestdagen door | Aanmelden | Klaar |  |  |  |  | - | Nog niet gestart
VOORBEELD (wissen): DEC02-Advent-Reel | [11 empty] | 48 | 61 | 3 | 0 | 16 | Zo ziet een ingevulde regel eruit: EUR 48 uitgegeven, 3 starts is EUR 16 per start: MONITOR.

## Meetplan
Meetplan: elke maandag de week invullen
Meta rapporteert 7 dagen klik. GA4 en Mollie rapporteren anders. Zet de bronnen naast elkaar en tel ze nooit bij elkaar op. De waarheid over betalingen is Mollie/Supabase.
Week | Uitgegeven EUR (Meta) | Vertoningen | 3-sec-weergaven | Linkklikken | LP-weergaven | Starts aanmelding (Meta) | Aankopen (Meta, 7d klik) | Gem. frequentie | Echte bezoekers (GA4, gefilterd) | Nieuwe betalende abonnees (Mollie/Supabase) | CPM | Link-CTR | Hook rate | Kosten per LP-weergave | Kosten per echte bezoeker | Kosten per start | Kosten per betaalde abonnee (echt) | Bezoeker naar betaald | Status (aanmeldkosten) | Opmerking
VOORBEELD (wissen) | 48 | 6200 | 2100 | 85 | 61 | 3 | 0 | 1.6 | 140 | 3 | 7.7419 | 1.371% | 33.87% | 0.78689 | 0.34286 | 16 | 16 | 2.143% | MONITOR | Zo ziet een ingevulde week eruit.
Week 1: 30 nov t/m 6 dec | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Week 2: 7 dec t/m 13 dec | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Week 3: 14 dec t/m 19 dec | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Week 4: 20 dec t/m 25 dec | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Week 5: 26 dec t/m 1 jan | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Week 6: 2 jan t/m 4 jan | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
Drempels uit het plan (Instellingen): link-CTR minstens 0,8 %, hooguit EUR 1,50 per echte bezoeker, minstens 1 start per EUR 15, minstens 1 aankoop.
Frequentie: koud 1,0 tot 2,5 is veilig, boven 4,0 kritiek. Retargeting 2,0 tot 4,0 is veilig, boven 6,0 kritiek.
De laatste 3 dagen van elke week nooit als eindoordeel gebruiken: conversies lopen tot 72 uur achter.

## Rekensom
Rekensom: wat mag een betalende abonnee kosten?
Basis
Opbrengst per maand excl. btw | 2.8843 |  |  |  | Aannames: prijs incl. btw, 21 % btw, marge 85 %. Geen retentiecijfers bekend: terugverdientijd is dus de eerlijke maat, geen LTV.
Marge per maand na kosten (aanname) | 2.4517
Max. kosten per abonnee bij 6 maanden terugverdientijd | 14.7099
Max. kosten per abonnee bij 12 maanden terugverdientijd | 29.4198
Kosten per abonnee als de pot 13 abonnees oplevert (masterplan) | 30.7692 | 12.5504 | maanden terugverdientijd
Eerste maand voor de werver (kosten van één referral) | 2.8843 | 1.1765 | maanden terugverdientijd: veel goedkoper dan betaald verkeer
A. Kosten per betaalde abonnee (EUR) | Bezoeker naar betaald:
Kosten per echte bezoeker (rij) / conversie (kolom) | 1% | 2% | 3% | 4%
0.4 | 40 | 20 | 13.3333 | 10
0.8 | 80 | 40 | 26.6667 | 20
1.2 | 120 | 60 | 40 | 30
1.5 | 150 | 75 | 50 | 37.5
Formule: kosten per bezoeker / conversie van bezoeker naar betaald. Alle getallen zijn gevoeligheidscases, geen voorspelling.
B. Betaalde abonnees uit de hele pot | Bezoeker naar betaald:
Kosten per echte bezoeker (rij) / conversie (kolom) | 1% | 2% | 3% | 4%
0.4 | 10 | 20 | 30 | 40
0.8 | 5 | 10 | 15 | 20
1.2 | 3.3333 | 6.6667 | 10 | 13.3333
1.5 | 2.6667 | 5.3333 | 8 | 10.6667
Formule: pot / kosten per betaalde abonnee. Het masterplan rekent met ongeveer 13 abonnees uit Meta.
C. Terugverdientijd in maanden | Bezoeker naar betaald:
Kosten per echte bezoeker (rij) / conversie (kolom) | 1% | 2% | 3% | 4%
0.4 | 16.3155 | 8.1578 | 5.4385 | 4.0789
0.8 | 32.631 | 16.3155 | 10.877 | 8.1578
1.2 | 48.9466 | 24.4733 | 16.3155 | 12.2366
1.5 | 61.1832 | 30.5916 | 20.3944 | 15.2958
Formule: kosten per abonnee / marge per maand. Boven 12 maanden is betaald verkeer zonder bewezen retentie een inzet op leren, niet op rendement.
Conclusie voor dit schema
Zonder retentiedata is EUR 400 een leerbudget. De pot haalt het masterplan-doel van 13 abonnees alleen bij ongeveer EUR 31 per abonnee of lager (zie B8).

## Preflight
Preflight: Go/No-go voor de eerste euro
G0 voor 11 november (vóór de zorgpremie-test van 12 nov), G1 voor 27 november (decemberspecifiek). Eén rood vinkje = geen uitgaven.
ID | Taak | Waarom | Bewijs dat het klopt | Eigenaar | Deadline | Status | Opmerking
G0-1 | Testbetaling met echte iDEAL in de Instagram-browser, iOS en Android, vanuit een echte advertentie-preview | 32 % van het verkeer komt via de Instagram-browser; Clarity zag daar een postMessage-fout. 20 starts gaven 0 betalingen. | Schermopname plus betaling zichtbaar in Mollie en Supabase | Rick | 2026-11-11 | Open
G0-2 | Purchase-gebeurtenis via CAPI vanuit de Mollie-webhook, met event_id gelijk aan de betaling en fbp/fbc uit de aanmelding | Aankoop is het enige signaal dat Meta niet kan raden. Browser-redirect alleen is te zwak. | Events Manager > Test Events: 1x Purchase binnen een minuut, waarde 3,49 EUR, ontdubbeld | Rick / Claude | 2026-11-11 | Open
G0-3 | InitiateCheckout ('Start aanmelding') en ViewContent op de instappagina | Optimalisatie en retargeting hebben een gebeurtenis boven de aankoop nodig. | Test Events laat beide zien op het juiste moment | Rick / Claude | 2026-11-11 | Open
G0-4 | Domein betaalbuddy.nl geverifieerd in Meta | Zonder verificatie zijn conversie-gebeurtenissen beperkt en kan Meta ze afkappen. | Domein toont 'Geverifieerd' in Brand Safety | Rick | 2026-11-11 | Open
G0-5 | Cookiebanner laadt de Pixel pas na toestemming en blokkeert de betaling niet | Toestemming is vereist; een banner die checkout blokkeert is een verborgen conversielek. | Test met weigeren en accepteren; Pixel Helper laat het verschil zien | Rick | 2026-11-11 | Open
G0-6 | GA4: intern verkeer gefilterd en bots uitgesloten | Veel funnel-events komen van 1 tot 2 gebruikers (eigen tests); Clarity zag 23 % bots. | Filter actief; rapport 'echte bezoekers' klopt met Clarity | Rick | 2026-11-11 | Open
G0-7 | Instappagina zegt hetzelfde als de advertentie: geen 'gratis', geen 7 dagen proef, geen WhatsApp of Telegram, wel Standard EUR 3,49 | Meta keurt misleidende of afwijkende landingspagina's af en het vertrouwen is probleem 1. | Homepage, /start-met-betaalbuddy/ en checkout zijn gelezen; /probeer-betaalbuddy/ doorgestuurd | Rick / Claude | 2026-11-11 | Open
G0-8 | Besluit over '30 dagen geld terug' | Raakt idee 9 en de pagina. Niet in advertenties tot bevestigd. | Besluit in de changelog | Rick | 2026-11-11 | Open
G1-1 | Advertentieaccount: betaalmethode, valuta EUR, tijdzone Amsterdam, uitgavenlimiet gelijk aan de pot | Voorkomt dat een fout meer uitgeeft dan het plan. | Schermafdruk accountinstellingen | Rick | 2026-11-26 | Open
G1-2 | Adverteerder geverifieerd voor de EU (handelaarsgegevens, 'Betaald door' en begunstigde) en Instagram en Pagina gekoppeld | In de EU vraagt Meta om deze gegevens. Zonder kan levering stoppen. | Ads Manager toont geen openstaande verificatie | Rick | 2026-11-26 | Open
G1-3 | Speciale advertentiecategorie beoordeeld (financiële producten en diensten) | Betaalbuddy leent niet en betaalt niet, maar woorden als 'rekeningen' en 'achteraf betalen' kunnen de classificatie raken. | Keuze vastgelegd; beroepsroute klaar | Rick | 2026-11-26 | Open
G1-4 | Aangepaste doelgroepen aangemaakt en groter dan 100: sitebezoekers 30 dagen, startpagina 30 dagen, Start aanmelding 30 dagen, kopers 180 dagen (uitsluiten), Instagram-interactie 90 dagen, video-kijkers 50 % | Retargeting kan alleen starten als de pool er is; kopers moeten uitgesloten worden. | Doelgroepgrootte per lijst genoteerd | Rick | 2026-11-23 | Open
G1-5 | Alle 10 advertenties gepauzeerd klaargezet en door Meta beoordeeld, met UTM-parameters | Beoordeling kan 24 uur duren; afkeuring op de lanceerdag kost een dag. | Alle advertenties status 'Actief' (gepauzeerd) en goedgekeurd | Rick / Claude | 2026-11-26 | Open
G1-6 | Standaardverbeteringen uit voor tekst en overlays (Advantage+ creative) | De copyregels zijn juridisch en merkmatig strak: Meta mag niets herschrijven. | Schermafdruk per advertentie | Rick | 2026-11-26 | Open
G1-7 | Plaatsingen: automatisch, maar Audience Network en Messenger uitgesloten; Reels en Stories 9:16, feed 4:5 | Tijd en geld gaan anders naar de slechtste plaatsingen. | Plaatsingsoverzicht | Rick | 2026-11-26 | Open
G1-8 | Meldingsregels (alleen e-mail, geen automatisch pauzeren) en kolommenvoorinstelling in Ads Manager | Houdt het wekelijkse ritme licht. | Voorinstelling 'BB december' bestaat | Rick | 2026-11-26 | Open
G1-9 | Zorgverzekering-feiten van idee 8 gecontroleerd (Rijksoverheid, zorgverzekeringbesparen.nl) | Staat nog open voor 9 december. | Bronlinks in de doc | Rick | 2026-12-08 | Open
| Go/No-go | NO-GO: nog 17 regel(s) open